## Historias
ID | Rol | Funcionalidad | Resultado | Criterios de aceptación
US1 | Usuario/Cliente | Registrar orden vía API | Orden registrada de forma asíncrona | POST /orders devuelve 202; valida orderId y customerId; items ≥ 1; totalAmount ≥ 0.01.
US2 | Sistema | Auditar orden en Blob | JSON por orden en audit/orders/ | Al publicar una orden válida, el worker guarda un .json en audit/orders/.
US3 | Equipo | Health + ejecución local | Health UP + scripts sin choques | GET /actuator/health -> UP; ejecución con run.ps1 y puerto configurable.

## Sprint Backlog
# | Historia de usuario | Tarea | Estimación (pts) | Prioridad | Estado
1 | US1 | Endpoint POST /orders + validaciones DTO | 2 | Alta | Hecho
2 | US1 | Publicar mensaje en Queue 'orders' | 3 | Alta | Hecho
3 | US2 | Worker: leer cola y guardar JSON en audit/... | 4 | Alta | Hecho
4 | US3 | Healthcheck Actuator + scripts run.ps1 | 1 | Media | Hecho
5 | US1 | Postman collection y prueba 202 | 1 | Media | Hecho
6 | US2 | Evidencia Storage Explorer (blobs) | 1 | Media | Hecho
7 | US1 | Pruebas unitarias del controller | 3 | Media | Hecho